## TP_SUITE_SP_I (hidden)
Sprint N° | 1
Version | 1
Date | 2023-01-25
HISTORIA | ID | TITULO | PRE-CONDICIONES | PASOS | DATOS TEST | PRIORIDAD | SEVERIDAD | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS OBTENIDOS | TIPO DE CP | ENCARGADO | ESTADO
Como usuario poder visualizar el home y los componentes con el tamaño determinado para Desktop | CP0001_1 | Diseño responsive | Debemos iniciar nuestra aplicación y abrirla en el navegador web | Abrir nuestera aplicacion web | N/A | ALTA | ALTA | Deberiamos Vemos de forma clara nuestra aplicacion sin elementos fuera de su lugar | Vemos de forma clara nuestra aplicacion sin elementos fuera de su lugar | POSITIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
Como usuario quiero que al momento de ingresar mi contraseña al registrarme me notifique que debe tener mas de 6 caracteres | CP0002_1 | Verificar contraseña | Estar en la págin de registro de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de registrarse. 3.Click en el botón anterior. | contraseña:123456 | ALTA | ALTA | No debemos ver ningun mensaje de error en la contraseña | No se evidencia mensaje de error al ingresar la contraseña | POSITIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
| CP0002_2 | Contraseña con datos incorrectos |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de forma correcta y una contraseda que no disponga menos de 6 caracteres 2.Busca el botón de registrar. 3.Click en el botón anterior. | contraseña:1234 | ALTA | ALTA | Deberiamos visualizar un mensaje de error donde nos notifique que la contraseña no es valida | visualizamos un mensaje de error donde nos notifica que la contraseña no es valida | NEGATIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
| CP0002_3 | Verificar coincidencia password Registro |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes 2. al momento de llenar el campo repetir contraseña debe coincidir con la anterior puesta 3.Busca el botón de registrar. 4.Click en el botón anterior. | contraseña: 123456 contraseña:123456 | ALTA | MEDIA | No debemos ver ningun mensaje de error en la contraseña | No se evidencia mensaje de error al ingresar la contraseña | POSITIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
| CP0002_4 | Verificar coincidencia password Registro con contraseña incorrecta |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes 2. al momento de llenar el campo repetir contraseña no debe coincidir con la anterior puesta 3.Busca el botón de registrar. 4.Click en el botón anterior. | contraseña: 123456 contraseña:123abc | ALTA | MEDIA | Deberiamos visualizar un mensaje de error donde nos notifique que la contraseña no coincide | vemos un mensaje de error donde nos notifica que la contraseña no coincide | NEGATIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
Como usuario rigistrado quiero Iniciar sesión | CP0003_1 | Iniciar sesión | Estar en la pagina de iniciar sesión | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:daniel@mail.com contraseña:123456 | ALTA | ALTA | Deberia ingresar a la pagina home con usuario logueado | No se puede iniciar sesión | POSITIVO | Daniel Ramirez Luna | FAILED
Como usuario quiero registrarme con email de tipo email. | CP0004_1 | Registrar email de tipo email | Estar en la página principal de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de registrarse. 3.Click en el botón anterior. | email:daniel@mail.com | ALTA | MEDIA | No debemos ver ningun mensaje de error en el campo email | No visualizamos ningun error | POSITIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS
| CP0004_2 | Registrar de manera incorrecta email de tipo email |  | 1.El usuario ingresa los datos de manera incorrecta. 2.Busca el botón de registrarse. 3.Click en el botón anterior. | email:danielmail.com | ALTA | MEDIA | El usuario debe visualizar un mensaje de error en el campo email | El usuario ve un mensaje de email no valido | NEGATIVO | Daniel Ramirez Luna | PASS

## TP_SUITES_SP_IV (hidden)
Sprint N° | 4
Version | 2
Date | 2023-03-07
TEST PLAN
REQUERIMIENTOS (EPICA) | HISTORIA | ID | TITULO | PRE-CONDICIONES | PASOS | DATOS TEST | PRIORIDAD | SEVERIDAD | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS OBTENIDOS | AUTOMATIZADO | TIPO DE CP | ENCARGADO | ESTADO
Gestión de Usuarios | Como usuario anónimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TC00032_1 | Registrarse con datos correctos | Estar en la página de registro de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | El usuario se ha registrado con exíto | El usuario se ha registrado con exíto | NO | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00032_2 | Registrarse con datos incorrectos |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera incorrecta. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior. | nombre:123 apellido:Abril email:mauriciogmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error al registrar el usuario, intente más tarde | Error al registrar el usuario, intente más tarde | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00032_3 | Registrarse con un email ya registrado |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con un email registrado. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior. | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error al registrar el usuario, intente más tarde | Error al registrar el usuario, intente más tarde | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión para poder acceder a funcionalidades extras. | TC00033_1 | Loguearse con datos correctos | Estar en la págin de login de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | El usuario se encuentra logueado y se visualiza en la página principal | El usuario se encuentra logueado y se visualiza en la página principal | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_2 | Loguearse con datos incorrectos |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera incorrecta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauriciogmail.com contraseña:H | ALTA | ALTA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_3 | Loguearse con email correcto y contraseña incorrecta |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con email correcto y contraseña incorrecta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio@gmail.com contraseña:H | ALTA | MEDIA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_4 | Loguearse con email incorrecto y contraseña correcta |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con email incorrecto y contraseña correcta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio14353@gmail.com contraseña:HolaMundo126 | ALTA | MEDIA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | TC00034 | Desloguearse | Haberse logueado en la página de Digital Booking | 1.El usuario busca el botón de cerrar sesión. 2.Click en el botón | N/A | MEDIA | MEDIA | El sistema cierra la sesión y vuelven las opciones de crear cuenta e ingresar | El sistema cierra la sesión y vuelven las opciones de crear cuenta e ingresar | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
Listado y búsqueda de productos | Como usuario quiero poder realizar búsquedas por fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TC00035_1 | Buscar un producto por un rango de fechas correctas | Estar en la página principal de Digital Booking | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un rango de fechas correctas. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza los productos disponibles en las fechas seleccionadas | El usuario no esta visualizando nada | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00035_2 | Buscar un producto por un rango de fechas incorrectas |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un rango de fechas incorrectas. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:10/02/1990 Check-out:25/03/2024 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00035_3 | Buscar un producto seleccionado el mismo día |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un día. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario no esta visualizando nada | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
| Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TC00036_1 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fechas correctas | Estar en la página principal de Digital Booking | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un rango de fechas correctas. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza los productos disponibles en la ciudad y fechas seleccionadas | El usuario visualiza los productos disponibles en la ciudad y fechas seleccionadas | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00036_2 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fechas incorrectas |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un rango de fechas incorrectas. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:10/02/1990 Check-out:25/03/2024 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00036_3 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fecha del mismo dia |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un día. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
Reserva de productos | Como usuario quiero poder acceder a la sección de reservas para poder reservar el producto de mi interés. | TC00037_1 | Acceder a los detalles de la reserva estando logueado | Estar en la página de detalles del producto | 1.Estar logueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | ALTA | MEDIA | El usuario puede acceder a los detalles de la reserva a realizar | El usuario puede acceder a los detalles de la reserva a realizar | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00037_2 | Acceder a los detalles de la reserva estando deslogueado |  | 1.Estar deslogueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | ALTA | MEDIA | El usuario es redirigido a la página del login | El usuario puede acceder a los detalles de la reserva a realizar | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
| Como usuario quiero poder visualizar la ruta la página de reservas con el detalle de producto para poder reservarlo | TC00039_1 | Ruta de reserva con usuario logueado | Estar en la página de detalles del producto | 1.Estar logueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | BAJA | BAJA | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /producto/ :id /reserva | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /producto/ :id /reserva | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00039_2 | Ruta de reserva con usuario logueado |  | 1.Estar deslogueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | BAJA | BAJA | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /login | Se hizo la reserva sin estar logueado | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
| Como usuario autenticado quiero poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de mi reserva. | TC00040_1 | Seleccionar un rango de fechas disponibles y proximas | Estar en la página de reservas | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas disponibles y proximas. | Disponibilidad:19,20 ,21,22,23 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:23/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_2 | Seleccionar un rango de fechas pasadas y no disponibles |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas no disponibles y pasadas. | Disponibilidad:17,18,19,20 del 02 del 2023 Check-in:05/02/2022 Check-out:25/03/2022 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
|  | TC00040_3 | Seleccionar el rango de fecha para el mismo día y disponible |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar el rango de fecha para el mismo dia y sin disponibilidad. | Disponibilidad:17,18,19 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
|  | TC00040_4 | Seleccionar un rango de fechas no disponibles y proximas |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas no disponibles y proximas. | Disponibilidad:17,18,19,26 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_5 | Seleccionar un rango de fechas pasadas y disponibles |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas disponibles y pasadas. | Disponibilidad:20,21,22,23,24,25 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2022 Check-out:25/03/2022 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_6 | Seleccionar el rango de fecha para el mismo día y disponible |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar el rango de fecha para el mismo dia y con disponibilidad. | Disponibilidad:17,18,19,20 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:20/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | A AUTOMATIZAR | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado quiero visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso. | TC00041 | Visualizar confirmación de la reserva | Estar en la página de reservas | 1.Ingresar los datos correspondientes. 2.Buscar el botón de confirmar reserva. 3.Click en el botón | N/A | ALTA | ALTA | Se debe visualizar en la página una card que confirme que la reserva se realizó exitosamente | Se debe visualizar en la página una card que confirme que la reserva se realizó exitosamente | A AUTOMATIZAR | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS

## TC_Sprint_III
Id | Titulo | Prioridad | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Asignado a: | Estado
TC00032 | Registrarse en la página | Alta | Este caso tiene el objetivo de validar que la información ingresada a la página para el registro de usuario quede guardada en la base de datos y por ende permanacer logueado | Haber ingresado a la página de crear cuenta | 1. Ubicar el botón de crear cuenta | El usuario se registra de manera satisfactoria y es dirigido al home de la página como usuario logueado en el header | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón de crear cuenta
3.Ingresar los datos
4. Click en el bóton "Crear Cuenta"
TC00033 | Loguearse a la página | Alta | El proposito de este caso es el de poder loguarse a la página permitiendo traer información de la base de datos para validar la información y en el caso correcto loguearse | Haberse registrado en la página y estar en la página de iniciar sesión | 1. Ubicar el botón de iniciar sesión | El usuario ingresa de manera catisfactoria y es dirigido al home como usuario logueado en el header | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón
3. Ingresar la información correspondiente
4.Click en el botón de"login"
TC00034 | Desloguearse | Media | El proposito de este caso de prueba es verificar la función de el botón cerrar sesión | Haberse logueado a la página | 1. Identificar el botón de cerrar sesión | En el header de la página desaparecera el nombre de usuario, el avatar y el botón de cerrar sesión. Volverá a aparecer los botones de crear cuenta e iniciar sesión | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón
TC00035 | El usuario puede buscar un producto por fecha desde el buscador | Alta | El proposito de este caso, es poder validar la función del buscador al encontrar productos por fechas especificadas | Haber ingresado al aplicativo de digital booking | 1. Ubicar la barra de búsqueda | El usuario podra visualizar los productos disponibles en las fechas seleccionadas | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Fallado
2. Click en el desplegable del calendario
3. Seleccionar las fechas deseadas
4.Click en el botón "Buscar"
TC00036 | El usuario puede buscar un producto por fecha y ciudad desde el buscador | Alta | El proposito de este caso, es poder validar la función del buscador al encontrar productos por fechas y ciudad especificadas | Haber ingresado al aplicativo de digital booking | 1. Ubicar la barra de búsqueda | El usuario podra visualizar los productos disponibles en la ciudad u fechas seleccionada | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Fallado
2.Click en el desplegable del campo buscar
3. Seleccionar la ciudad deseada
4. Click en el desplegabla de calendario
5.Seleccionar las fechas deseadas
6. Click en el botón "Buscar"
TC00037 | El botón de "Reservar" tiene funcionalidad | Alta | El objetivo de este caso de prueba es poder validar la funcionalidad del botón reservar, visualizando otra página | Haber seleccionado un producto de su preferencia | 1. Ubicar el botón de Reservar | El usuarios será redirigido a los detalles de la reserva | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón de "Reservar"
TC00038 | Es posible visualizar los detalles de la reserva | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar que es posible visualizar los detalles de la reserva | Haber seleccionado un producto de su preferencia y estar logueado | 1. Ubicar el botón de "Reservar" | El usuario visualizara todos los detalles de la reserva con las siguientes caracteristicas: 1. Contenedor: Esta página tiene el header del primer sprint. 2.Bloque título: Esta página debe usar el contenedor del titulo de producto, usado en el sprint#2. 3.Bloque detalle reserva: (Alineado a la derecha) que incluya: -Título: "Detalle de reserva" -Imágen principal del producto. -Categoría del producto -Título del producto -Ubicación del producto -Check-in -Check-out -Botón de confirmación de reserva del formulario de reserva. 4. Bloque de políticas del producto usado en el sprint#2 | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón de reservar
TC00039 | El usuario puede visualizar la ruta para reservas | Baja | El objetivo de este caso de prueba es comprobar que la ruta si sea la correcta para el redireccionamiento al template de reserva | Haber seleccionado un producto de su preferencia y estar logueado | 1. Ubicar el botón de Reservar | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /producto/ :id /reserva | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón de reservar
TC00040 | El usuario va poder interactuar con el calendario de reservas | Media | El objetivo de este caso de prueba es validar el calendario y su funcionalidad | Haber seleccionado un producto de su preferencia y estar logueado | 1. Ubicar el botón de Reservar | Se debe visualizar un calendario que tenga funcionalidad | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2.Click en el botón de reservar
3, Prestar atención al contenido del bloque
4. Buscar el calendario
4. Seleccionar las fechas deseadas
TC00041 | El usuario puede visualizar una confirmación de la reserva | Media | El objetivo de este caso de prueba es validar la confirmación de la reserva | Haber ingresado a la página de reserva del producto | 1. Buscar el botón de confirmar reserva | Se debe visualizar la confirmación de la reserva | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. Click en el botón de confirmar reserva

## TC_API_testing
Id | Titulo | Método | Prioridad | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Asignado a: | Estado
TCAPI0003 | Agregar usuarios a la API | POST | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método POST | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection | HTTP Status code: 200 OK { "id":number, "nombre":"String, "apellido":String, "email":String, "contrasenna":String } | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: POST/localhost:8080/usuarios/registrar *Agregar los datos JSON * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send |  |  |  | y
TCAPI0004 | Retornar el token | POST | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método POST | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection correspondiente | HTTP Status code: 200 OK { "token":String, "usuario":usuario } | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: POST/localhost:8080/auth *Ingresar los datos correspondientes * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send |  |  |  | y
TCAPI0005 | Agregar una reserva | POST | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método POST | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number, "hora":String, "fechaInicial":String, fechaFinal":Sting "usuario":Usuario, "producto":Producto } | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: POST/localhost:8080/reserva/registrar *Ingresar los datos correspondientes * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send |  |  |  | y
TCAPI0006 | Visualizar todas las reservas existentes | GET | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método GET | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection | HTTP Status code: 200 OK [ { "id":Number, "hora":String, "fechaInicial":String, fechaFinal":Sting "usuario":Usuario, "producto":Producto }, { "id":Number, "hora":String, "fechaInicial":String, fechaFinal":Sting "usuario":Usuario, "producto":Producto } ] | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: GET/localhost:8080/reserva * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send |  |  |  | y
TCAPI0007 | Visualizar una reserva específica | GET | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método GET | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number, "hora":String, "fechaInicial":String, fechaFinal":Sting "usuario":Usuario, "producto":Producto } | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: GET/localhost:8080/reserva/{id} * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send |  |  |  | y
TCAPI0008 | Visualizar un usuario en específico | GET | Alta | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método GET | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Ingresar a la Collection | HTTP Status code: 200 OK { "id":number, "nombre":"String, "apellido":String, "email":String, "contrasenna":String, "rol":String } | Mauricio Andrés Abril Villadiego | Pasado
2. * Ejecutar la siguiente petición: GET/localhost:8080/usuarios/{id} * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send

## TP_SUITES_SP_III
Sprint N° | 3
Version | 1
Date | 2023-02-17
TEST PLAN
REQUERIMIENTOS (EPICA) | HISTORIA | ID | TITULO | PRE-CONDICIONES | PASOS | DATOS TEST | PRIORIDAD | SEVERIDAD | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS OBTENIDOS | AUTOMATIZADO | TIPO DE CP | ENCARGADO | ESTADO
Gestión de Usuarios | Como usuario anónimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TC00032_1 | Registrarse con datos correctos | Estar en la página de registro de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | El usuario se ha registrado con exíto | El usuario se ha registrado con exíto | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00032_2 | Registrarse con datos incorrectos |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera incorrecta. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior. | nombre:123 apellido:Abril email:mauriciogmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error al registrar el usuario, intente más tarde | Error al registrar el usuario, intente más tarde | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00032_3 | Registrarse con un email ya registrado |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con un email registrado. 2.Busca el botón de crear cuenta. 3.Click en el botón anterior. | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error al registrar el usuario, intente más tarde | Error al registrar el usuario, intente más tarde | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión para poder acceder a funcionalidades extras. | TC00033_1 | Loguearse con datos correctos | Estar en la págin de login de Digital Booking | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera correcta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | El usuario se encuentra logueado y se visualiza en la página principal | El usuario se encuentra logueado y se visualiza en la página principal | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_2 | Loguearse con datos incorrectos |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes de manera incorrecta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauriciogmail.com contraseña:H | ALTA | ALTA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_3 | Loguearse con email correcto y contraseña incorrecta |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con email correcto y contraseña incorrecta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio@gmail.com contraseña:H | ALTA | MEDIA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00033_4 | Loguearse con email incorrecto y contraseña correcta |  | 1.El usuario ingresa los datos correspondientes con email incorrecto y contraseña correcta. 2.Busca el botón de login. 3.Click en el botón anterior. | email:mauricio14353@gmail.com contraseña:HolaMundo126 | ALTA | MEDIA | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | El sistema no permite ir a la página principal y muestra un mensaje de error | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | TC00034 | Desloguearse | Haberse logueado en la página de Digital Booking | 1.El usuario busca el botón de cerrar sesión. 2.Click en el botón | N/A | MEDIA | MEDIA | El sistema cierra la sesión y vuelven las opciones de crear cuenta e ingresar | El sistema cierra la sesión y vuelven las opciones de crear cuenta e ingresar | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
Listado y búsqueda de productos | Como usuario quiero poder realizar búsquedas por fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TC00035_1 | Buscar un producto por un rango de fechas correctas | Estar en la página principal de Digital Booking | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un rango de fechas correctas. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza los productos disponibles en las fechas seleccionadas | El usuario no esta visualizando nada | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00035_2 | Buscar un producto por un rango de fechas incorrectas |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un rango de fechas incorrectas. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:10/02/1990 Check-out:25/03/2024 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario no esta visualizando nada | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00035_3 | Buscar un producto seleccionado el mismo día |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar un día. 3.Buscar el botón de buscar. 4.Click en el botón. | Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario no esta visualizando nada | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
| Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TC00036_1 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fechas correctas | Estar en la página principal de Digital Booking | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un rango de fechas correctas. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza los productos disponibles en la ciudad y fechas seleccionadas | El usuario no esta visualizando nada | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
|  | TC00036_2 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fechas incorrectas |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un rango de fechas incorrectas. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:10/02/1990 Check-out:25/03/2024 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario no esta visualizando nada | Si | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00036_3 | Buscar un producto por una ciudad y rango de fecha del mismo dia |  | 1.Buscar el buscador. 2.Seleccionar una ciudad 3.Seleccionar un día. 4.Buscar el botón de buscar. 5.Click en el botón. | Ciudad:Medellín Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario visualiza no visualiza ningún producto | El usuario no esta visualizando nada | Si | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
Reserva de productos | Como usuario quiero poder acceder a la sección de reservas para poder reservar el producto de mi interés. | TC00037_1 | Acceder a los detalles de la reserva estando logueado | Estar en la página de detalles del producto | 1.Estar logueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | ALTA | MEDIA | El usuario puede acceder a los detalles de la reserva a realizar | El usuario puede acceder a los detalles de la reserva a realizar | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00037_2 | Acceder a los detalles de la reserva estando deslogueado |  | 1.Estar deslogueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | ALTA | MEDIA | El usuario es redirigido a la página del login | El usuario es redirigido a la página del login | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario quiero poder visualizar la ruta la página de reservas con el detalle de producto para poder reservarlo | TC00039_1 | Ruta de reserva con usuario logueado | Estar en la página de detalles del producto | 1.Estar logueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | BAJA | BAJA | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /producto/ :id /reserva | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /producto/ :id /reserva | NO | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00039_2 | Ruta de reserva con usuario logueado |  | 1.Estar deslogueado. 2.Buscar el botón de reservar. 3.Click en el botón. | N/A | BAJA | BAJA | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /login | Se debe visualizar la siguiente ruta en el navegador: /login | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado quiero poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de mi reserva. | TC00040_1 | Seleccionar un rango de fechas disponibles y proximas | Estar en la página de reservas | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas disponibles y proximas. | Disponibilidad:19,20 ,21,22,23 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:23/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_2 | Seleccionar un rango de fechas pasadas y no disponibles |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas no disponibles y pasadas. | Disponibilidad:17,18,19,20 del 02 del 2023 Check-in:05/02/2022 Check-out:25/03/2022 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_3 | Seleccionar el rango de fecha para el mismo día y disponible |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar el rango de fecha para el mismo dia y sin disponibilidad. | Disponibilidad:17,18,19 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:20/02/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
|  | TC00040_4 | Seleccionar un rango de fechas no disponibles y proximas |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas no disponibles y proximas. | Disponibilidad:17,18,19,26 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:25/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario puede seleccionar las fechas disponibles y proximas | SI | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_5 | Seleccionar un rango de fechas pasadas y disponibles |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar las fechas disponibles y pasadas. | Disponibilidad:20,21,22,23,24,25 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2022 Check-out:25/03/2022 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas pasadas | El usuario no puede seleccionar las fechas pasadas | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TC00040_6 | Seleccionar el rango de fecha para el mismo día y disponible |  | 1.Buscar el calendario. 2.Seleccionar el rango de fecha para el mismo dia y con disponibilidad. | Disponibilidad:17,18,19,20 del 02 del 2023 Check-in:20/02/2023 Check-out:20/03/2023 | MEDIA | MEDIA | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | El usuario no puede seleccionar las fechas en el calendario | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado quiero visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso. | TC00041 | Visualizar confirmación de la reserva | Estar en la página de reservas | 1.Ingresar los datos correspondientes. 2.Buscar el botón de confirmar reserva. 3.Click en el botón | N/A | ALTA | ALTA | Se debe visualizar en la página una card que confirme que la reserva se realizó exitosamente | Se debe visualizar en la página una card que confirme que la reserva se realizó exitosamente | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS

## TP_SUITES_PIE_CHART
Failed | 4
Pass | 21
Critica | 0
Alta | 10
Media | 13
Baja | 2
Bloqueante | 0
Critico | 0
Alta | 4
Media | 19
Baja | 2
Automatizado | 21
Manual | 4

## TP_SUITES_API_SP_III
Sprint N° | 3
Version | 1
Date | 2023-02-17
TEST PLAN
REQUERIMIENTOS (EPICA) | HISTORIA | ID | TITULO | SERVIDOR | ENDPOINTS | MÉTODO | BODY | DATOS TEST | PRIORIDAD | SEVERIDAD | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS OBTENIDOS | CÓDIGO HTTP | AUTOMATIZADO | TIPO DE CP | ENCARGADO | ESTADO
Gestión de Usuarios | Como usuario anónimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TCAPI0003_1 | Registrarse con datos correctos | http://localhost:8080 | /usuario/registrar | POST | { "nombre":String, "apellido":String, "email":String, "contrasenna":String } | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | { "id":1 "nombre":"Mauricio", "apellido":"Abril", "email":mauricio@gmail.com, "contrasenna":HolaMundo123 } | { "id":1 "nombre":"Mauricio", "apellido":"Abril", "email":mauricio@gmail.com, "contrasenna":HolaMundo123 } | 201 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TCAPI0003_2 | Registrarse con datos incorrectos |  | /usuario/registrar | POST | { "nombre":String, "apellido":String, "email":String, "contrasenna":String } | nombre:123 apellido:Abril email:mauriciogmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error | Error | 500 | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TCAPI0003_3 | Registrarse con un email ya registrado |  | /usuario/registrar | POST | { "nombre":String, "apellido":String, "email":String, "contrasenna":String } | nombre:Mauricio apellido:Abril email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | MEDIA | Error | Error | 500 | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión para poder acceder a funcionalidades extras. | TCAPI0004_1 | Loguearse con datos correctos | http://localhost:8080 | /auth | POST | { "email":"String", "contrasenna":"String" } | email:mauricio@gmail.com contraseña:HolaMundo123 | ALTA | ALTA | { "token":"ey235432gsdd34232fsdf232dsas", "tipo":"Bearer", "usuarioDTO":{ usuarioDtO } } | { "token":"ey235432gsdd34232fsdf232dsas", "tipo":"Bearer", "usuarioDTO":{ usuarioDtO } } | 200 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TCAPI0004_2 | Loguearse con datos incorrectos |  | /auth | POST | { "email":"String", "contrasenna":"String" } | email:mauriciogmail.com contraseña:H | ALTA | ALTA | ERROR | ERROR | 400 | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TCAPI0004_3 | Loguearse con email correcto y contraseña incorrecta |  | /auth | POST | { "email":"String", "contrasenna":"String" } | email:mauricio@gmail.com contraseña:H | ALTA | MEDIA | ERROR | ERROR | 400 | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
|  | TCAPI0004_4 | Loguearse con email incorrecto y contraseña correcta |  | /auth | POST | { "email":"String", "contrasenna":"String" } | email:mauricio14353@gmail.com contraseña:HolaMundo126 | ALTA | MEDIA | ERROR | ERROR | 400 | NO | NEGATIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado y con el rol de admin poder ver un usuario en especifico | TCAPI0008 | Obtener la Información de un usuario en específico | http://localhost:8080 | /usuario/{id} | GET | N/A | N/A | MEDIA | MEDIA | { "id":1 "nombre":"Mauricio", "apellido":"Abril", "email":mauricio@gmail.com, "contrasenna":HolaMundo123 } | { "id":1 "nombre":"Mauricio", "apellido":"Abril", "email":mauricio@gmail.com, "contrasenna":HolaMundo123 } | 200 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
Reserva de productos | Como usuario autenticado quiero poder realizar reservas para poder utilizar los productos. | TCAPI0005 | Agregar una reserva | http://localhost:8080 | /reserva/registrar | POST | { "horaReserva": LocalTime, "checkIn":"" Date = "yyyy-MM-dd" , "checkOut":"" Date= "yyyy-MM-dd", "producto":Number, "usuario":Number } | horaReserva: 6:30, checkIn: 2023-02-18 checkOut: 2023-02-28 producto:1 usuario1 | ALTA | MEDIA | { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 } | { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 } | 201 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado y con el rol de admin poder ver las reservas | TCAPI0006 | Obtener la información de todas las reservas existentes | http://localhost:8080 | /reserva | GET | N/A | N/A | MEDIA | MEDIA | [ { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 }, { "id":2 "horaReserva": 10:30, "checkIn":"2023-03-18", "checkOut":"2023-05-28", "producto":2, "usuario":1 }] | [ { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 }, { "id":2 "horaReserva": 10:30, "checkIn":"2023-03-18", "checkOut":"2023-05-28", "producto":2, "usuario":1 }] | 200 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
| Como usuario autenticado y con el rol de admin poder ver una reserva específica | TCAPI0007 | Obtener la información de una reserva específica | http://localhost:8080 | /reserva/{id} | GET | N/A | N/A | MEDIA | MEDIA | { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 } | { "id":1 "horaReserva": 6:30, "checkIn":"2023-02-18", "checkOut":"2023-02-28", "producto":1, "usuario":1 } | 200 | SI | POSITIVO | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS

## SMOKE_TESTING
SMOKE TEST
ID | TÍTULO | PRIORIDAD | SEVERIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIÓN | PASOS | RESULTADO ESPERADO | ASIGNADO A | ESTADO
TC0001 | Verificar password Registro | ALTA | ALTA | El sistema mostrara un error al usuario al ingrear mal el formato password (de type=”password”- min:6 caracteres) | Estar en el home de Digital Booking y haber dado click en el botón de crear cuenta | 1.Ingresar los datos correspondientes 2.Ingresar la contraseña con 6 caracteres | La contraseña es ingresada es valida | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC0005 | Verificar Email Registro | ALTA | ALTA | El sistema mostrara un error al usuario al ingrear mal el formato email (de type=”Email”- debe contar con "@" y ".") | Estar en el home de Digital Booking y haber dado click en el botón de crear cuenta | 1.Ingresar los datos correspondientes 2.Ingresar un email sin el @ | El correo es invalido | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC0008 | Iniciar Sesión | ALTA | ALTA | La aplicación debería permitir a un usuario ya registrado iniciar sesión | Haberse creado una cuenta en la página de Digital Boking y haber dado click en el botón de ingresar | 1.Ingresar los datos correspondientes 2.Buscar el botón de login 3.Click en el botón | Debemos poder ingresar a la página como usuario registrado | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC00032 | Registrarse en la página | ALTA | ALTA | Este caso tiene el objetivo de validar que la información ingresada a la página para el registro de usuario quede guardada en la base de datos y por ende permanacer logueado | Haber ingresado a la página de crear cuenta | 1. Ubicar el botón de crear cuenta 2. Click en el botón de crear cuenta 3.Ingresar los datos 4. Click en el bóton "Crear Cuenta" | El usuario se registra de manera satisfactoria y es dirigido al home de la página como usuario logueado en el header | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC00035 | El usuario puede buscar un producto por fecha desde el buscador | ALTA | ALTA | El proposito de este caso, es poder validar la función del buscador al encontrar productos por fechas especificadas | Haber ingresado al aplicativo de digital booking | 1. Ubicar la barra de búsqueda 2. Click en el desplegable del calendario 3. Seleccionar las fechas deseadas 4.Click en el botón "Buscar" | El usuario podra visualizar los productos disponibles en las fechas seleccionadas | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | FAILED
TC00037 | El botón de "Reservar" tiene funcionalidad | ALTA | ALTA | Validar la funcionalidad del botón reservar, visualizando otra página | Haber seleccionado un producto de su preferencia | 1.1. Ubicar el botón de Reservar 2.Click en el botón | El usuarios será redirigido a los detalles de la reserva | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC00038 | Es posible visualizar los detalles de la reserva | ALTA | ALTA | Verificar que es posible visualizar los detalles de la reserva | Haber seleccionado un producto de su preferencia y estar logueado | 1. Ubicar el botón de "Reservar" 2.Click en el botón | El usuario visualizara todos los detalles de la reserva con las siguientes caracteristicas: 1. Contenedor: Esta página tiene el header del primer sprint. 2.Bloque título: Esta página debe usar el contenedor del titulo de producto, usado en el sprint#2. 3.Bloque detalle reserva: (Alineado a la derecha) que incluya: -Título: "Detalle de reserva" -Imágen principal del producto. -Categoría del producto -Título del producto -Ubicación del producto -Check-in -Check-out -Botón de confirmación de reserva del formulario de reserva. 4. Bloque de políticas del producto usado en el sprint#2 | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS
TC00041 | El usuario puede visualizar una confirmación de la reserva | ALTA | MEDIA | Validar la confirmación de la reserva | Haber ingresado a la página de reserva del producto | 1. Buscar el botón de confirmar reserva 2. Click en el botón de confirmar reserva | Se debe visualizar la confirmación de la reserva | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | PASS

## REGRESION_TEST
REGRESION TEST
ID | TÍTULO | PRIORIDAD | SEVERIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECONDICIÓN | PASOS | RESULTADO ESPERADO | ASIGNADO A | AUTOMATIZADO | ESTADO
TC0008 | Logo Clikeable | MEDIA | ALTA | Este caso de prueba es para validar la funcionalidad al clickear el logo | Estar en la página de Digital Booking | 1.Ubicar el logo 2.Click en el logo | El usuario es redirigido al home del aplicativo | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC0009 | Validar la igualdad al registrar contraseña | MEDIA | ALTA | Este caso de prueba es para validar la funcionalidad al clickear el logo | Estar en la página crear cuenta | 1.Ingresar los datos 2.Ingresar la contraseña 3.Ingresar la contraseña nuevamente 4.Ubicar el botón de crear cuenta 5.Click en el botón | El usuario puede crear su cuenta | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00010 | El usuario puede buscar un producto por ciudad desde el buscador | ALTA | ALTA | Validar la función del buscador al encontrar productos por fechas especificadas | Estar en la página de Digital Booking | 1. Ubicar la barra de búsqueda 2. Click en el desplegable del ciudades 3. Seleccionar las ciudades 4.Click en el botón | El usuario podra visualizar los productos disponibles en la ciudad seleccionada | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00011 | El usuario puede visualizar los detalles de un producto | ALTA | ALTA | Este caso de prueba es para ver los detalles de un producto seleccionado | Estar en la página de Digital Booking | 1. Buscar el producto preferido 2.Buscar el botón de ver detalles 3.Click en el botón | El usuario podra visualizar los detalles del producto | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00012 | El usuario visualiza la lista de productos de forma aleatoria al no estar logueados | MEDIA | MEDIA | Este caso de prueba es para validar la aleatoriedad de la lista de productos | Estar en la página de Digital Booking | 1.Ubicar el bloque de recomendaciones | El usuario cada vez que recargue la página puede ver la lista de productos de manera aleatoria | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | FAILED
TC00013 | El usuario puede visualizar las imágenes de un un producto | ALTA | MEDIA | Este caso de prueba tiene el objetivo de validar el carrusel de imágenes | Estar en la página de Detalles del Producto | 1.Ubicar la grilla de imágenes. 2. Buscar el botón de ver más. 3.Click en el botón | El usuario podra visualizar un carrusel con todas las imágenes referentes al producto | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00014 | El usuario puede visualizar los productos según la categoría | ALTA | MEDIA | Este caso de prueba tiene la funcionalidad de validar el filtro de los productos por categoría | Estar en la página de Digital Booking | 1.Ubicar el bloque de categorías 2.Ubicarse en la categoría a seleccionar 3.Click en la card de la categoria seleccioanda | El usuario podra visualizar los productos según la categoría seleccionada | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00015 | El botón de "Ver Detalles" de cada produto tiene funcionalidad | ALTA | ALTA | Este caso de prueba tiene como objetivo validar la funcionalidad el botón ver detalles | Estar en la página de Digital Booking | 1.Buscar el bloque de recomendaciones. 2.Seleccionar el producto deseado. 3.Buscar el botón de Ver Detalles. 4.Click en el botón | El usuario es redirigido a la página de detalles del producto | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TC00016 | El usuario podra ver todas la ciudades disponibles en la barra de busqueda | MEDIA | BAJA | Validar la barra desplegable con las ciudades consumidas desde la API | Estar en la página de Digital Booking | 1.Ubicar la barra de busqueda. 2.Click en la barra de ciudades. | El usuario puede visualizar las ciudades disponibles en el desplegable | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | NO | PASS
TCAPI00010 | Retornar un producto especifico | ALTA | ALTA | Validar el método GET | Estar en Postman | 1.Buscar la collection. 2.Ingresar en el request el método GET. 3.Ingresar la siguiente URL http://localhost:8080/producto/{id} 4.Click en botón "Send" | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number "nombre": "string", "puntaje": 0, "tituloDescripcion": "string", "contenidoDescripcion": "string", "ubicacionMaps": "string", "caracteristicas": [ { "id": 0, "descripcion": "string", "idIcono": "string" } ], "imagenes": [ { "id": 0, "urlImagen": "string", "producto": "string" } ], "ciudad": { "id": 0, "nombre": "string", "pais": "string" }, "categoria": { "id": 0, "titulo": "string", "descripcion": "string", "urlImagen": "string" } } | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | SI | PASS
TCAPI00011 | Filtrar un producto por ciudad | ALTA | ALTA | Validar el método GET | Estar en Postman | 1.Buscar la collection. 2.Ingresar en el request el método GET. 3.Ingresar la siguiente URL http://localhost:8080/producto /ciudad/{id} 4.Click en botón "Send" | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number "nombre": "string", "puntaje": 0, "tituloDescripcion": "string", "contenidoDescripcion": "string", "ubicacionMaps": "string", "caracteristicas": [ { "id": 0, "descripcion": "string", "idIcono": "string" } ], "imagenes": [ { "id": 0, "urlImagen": "string", "producto": "string" } ], "ciudad": { "id": 0, "nombre": "string", "pais": "string" }, "categoria": { "id": 0, "titulo": "string", "descripcion": "string", "urlImagen": "string" } } | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | SI | PASS
TCAPI00012 | Agregar una categoria | ALTA | ALTA | Validar el método POST | Estar en Postman | 1.Buscar la collection. 2.Ingresar en el request el método POST. 3.Ingresar la siguiente URL http://localhost:8080/categorias 4.Ingresar el body correspondiente 5.Click en botón "Send" | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number "titulo":String, "descripcion":String, "urlImagen":String } | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | SI | PASS
TCAPI00013 | Agregar un producto | ALTA | ALTA | Validar el método POST | Estar en Postman | 1.Buscar la collection. 2.Ingresar en el request el método POST. 3.Ingresar la siguiente URL http://localhost:8080/producto 4.Ingresar el body correspondiente 5.Click en botón "Send | HTTP Status code: 200 OK { "id":Number "nombre": "string", "puntaje": 0, "tituloDescripcion": "string", "contenidoDescripcion": "string", "ubicacionMaps": "string", "caracteristicas": [ { "id": 0, "descripcion": "string", "idIcono": "string" } ], "imagenes": [ { "id": 0, "urlImagen": "string", "producto": "string" } ], "ciudad": { "id": 0, "nombre": "string", "pais": "string" }, "categoria": { "id": 0, "titulo": "string", "descripcion": "string", "urlImagen": "string" } } | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | SI | PASS
TCAPI00014 | Agregar una ciudad | ALTA | ALTA | Validar el método POST | Estar en Postman | 1.Buscar la collection. 2.Ingresar en el request el método POST. 3.Ingresar la siguiente URL http://localhost:8080/ciudad 4.Ingresar el body correspondiente 5.Click en botón "Send | { "id": 0, "nombre": "string", "pais": "string" } | MAURICIO ANDRÉS ABRIL VILLADIEGO | SI | PASS

## EXPLORATORY_TEST
Matriz para Test Exploratorio
Sprint III
Epica | GESTIÓN DE USUARIOS
Misión | El objetivo de esta prueba exploratoria es evaluar el comportamiento de la página al mommento de registrar un nuevo usuario, donde se van a evaluar las funcionalidades. En esta prueba, se intentará registrar un correo antes registrado, una contraseña con menos de 5 caracteres, un nombre con números al igual que los apellidos, finalemente se interá registrar un email sin el caracterer del "@".
Tester | Mauricio Andrés Abril Villadiego
Tiempo planificado para la sesión | 30 m
Hora de inicio | 16:30
Hora final | 18:00
Notas de la prueba | Todas las caracteristicas a evaular , se encontrarón sin inconvenientes al momento de realizar la prueba, se validó los puntos mencionados anteriormente
Problemas identificados | N/A
Epica | GESTIÓN DE USUARIOS Y PRODUCTOS
Misión | El objetivo de esta prueba exploratoria es evaluar el comportamiento de la página al momento de loguearse a la página con un usuario registrado. Dentro de esta prueba se va evaluar: -Ingresar un email invalido -Ingresar un email valido -Ingresar una contraseña incorrecta -Ingresar una contrasela correcta Visualizar el nombre del usuario en el header junto a un botón de cerrar sesión Visualizar los productos dependiendo las fechas seleccionadas i/o las ciudades
Tester | Mauricio Andrés Abril Villadiego
Tiempo planificado para la sesión | 30 m
Hora de inicio | 13:30
Hora final | 14:00
Notas de la prueba | Todas las caracteristicas a evaular , se encontrarón sin inconvenientes al momento de realizar la prueba, se validó los puntos mencionados anteriormente. Donde se probó los diferentes casos y que acciones se debe seguir
Problemas identificados | N/A
Epica | RESERVA DE PRODUCTOS
Misión | El objetivo de esta prueba exploratoria es evaluar el comportamiento de la página al momento de reservar un producto. En esta prueba se evaluará: -Click en el botón de reserva de la página de detalles de producto -Los datos ingresados para la reserva -Las fechas seleccionadas para la reserva -Las horas de entrada -El calendario interactivo -La confirmación de la reserva
Tester | Mauricio Andrés Abril Villadiego
Tiempo planificado para la sesión | 1:30
Hora de inicio | 10:30
Hora final | 12:00
Notas de la prueba | N/A
Problemas identificados

## Bug_reporting
Bug reporting
| ID: | ESTADO: | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
Alta
| FECHA: | REPORTADO POR: | ASIGNADO A: | AMBIENTE: Testing
TITULO/NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO:
RESULTADO ACTUAL:
RESULTADO ESPERADO:
EVIDENCIA: